ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

за 2024 год

Наименование программы: «Развитие предпринимательства и торговли на территории муниципального образования                                  «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»

Период реализации программы: 2021-2025

Отчетный период: 2024 год

| № п/п (в МП) | Наименование мероприятия |  |  | Объемы и источники финансирования мероприятия (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент выполнения мероприятия относительно отчетного периода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | местный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план на год | факт | план на год |  | план отчетного периода | факт | план на год | план отчетного периода |  | факт | план на год | план отчетного периода | факт | план на год | план отчетного периода | факт |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие предпринимательства на территории муниципального образования «Город Новодвинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1: поддержка предпринимательской деятельности, в том числе имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | 3234 | 3233 | 3234 |  | 3234 | 3233 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |
| 1.3 | Предоставление хозяйственным субъектам субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случаях, установленных решениями представительного органа муниципального образования |  |  | 3234 | 3233 | 3234 |  | 3234 | 3233 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 4 | Задача 4 подпрограммы 1: стимулирование граждан, в том числе молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |
| 4.1 | Проведение информационной кампании, смотров-конкурсов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование интереса к предпринимательской деятельности |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме №1: |  |  |  | 3254 | 3253 | 3254 |  | 3254 | 3253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие торговли на территории муниципального образования «Город Новодвинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 2: стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, повышение экономической доступности товаров для населения |  |  | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |
| 1.3 | Организация и проведение профессиональных праздников «День работника бытового обслуживания населения и ЖКХ», «День работника торговли» |  |  | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.4 | Организация и проведение смотров-конкурсов |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 3 | Задача 3 подпрограммы 2: материально-техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Город Новодвинск» при осуществлении государственных полномочий по формированию торгового реестра Архангельской области |  |  | 35 | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 35 | 35 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |
| 3.1 | Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра |  |  | 35 | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 35 | 35 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме №2: |  |  |  | 59 | 59 | 24 |  | 24 | 24 | 35 | 35 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| Итого по программе: |  |  |  | 3313 | 3312 | 3278 |  | 3278 | 3277 | 35 | 35 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Дата: «___» ____________ 2025 г. Начальник отдела стратегического планирования |  |  |  |  | И.М. Канаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной  программы

за 2024 год

Наименование программы:«Развитие предпринимательства и торговли на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»

Период реализации программы: 2021-2025 годы

Отчетный период: 2024 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей в 2023 году |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ведение перечня муниципального имущества (для целевого использования), свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам | перечень | 1 | 1 | - | - | Постановлением администрации муниципального образования «Город Новодвинск» от 30.10.2017 № 765-па утвержден Перечень муниципального имущества, используемого в качестве имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (изменения в 2024 году: от 24.05.2024 № 541-па, от 12.12.2024 № 1413-па) |
| Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по различным направлениям предпринимательской деятельности | единиц | 2 и более | Более 2-х | - | - | на территории муниципального образования проведено: 8 ярмарочных мероприятий, 2 конкурса и др. |
| Количество проведенных экспертиз муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | единиц | 3 | 5 | +2 | +66,7 | - |
| Количество информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных на официальном сайте муниципального образования «Город Новодвинск» | единиц | >25 | >80 | - | - | На сайте размещено более 80 материалов |
| Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов | объект | 101 и более | 140 | +39 | +38,6 | Увеличение доли торговых объектов и снижение численности населения |
| Количество объектов, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования «Город Новодвинск» и внесенных в торговый реестр | единиц | 263 | 346 | +83 | +31,6 | - |
| Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования «Город Новодвинск» | процентов | 94 | 94,21 | +0,21 | +0,2 | - |
| Количество хозяйственных субъектов, которым предоставлены субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | единиц | 1 | 1 | - | - |  |

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие  предпринимательства и торговли на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы» за 2024 год значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности  - 100.